DATUM **12.03.2021**

**Informace pro veřejnost o stavbě**

**Optimalizace traťového úseku Lysá n. Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)**

**Výluky na trati – jednokolejný provoz**

**Od 05. ledna 2021** je vyloučena kolej č. 1 v úseku Odbočka Káraný - Čelákovice. Výluka bude probíhat do 20. září 2021 a nebude mít vliv na zpoždění vlaků.

**Uzavírka přejezdů a objízdné trasy**

V termínu **od 18.01.2021 do 15.12.2021** je **uzavřena** ulice Přístavní, Čelákovice pod železničním mostem. Po dobu uzavírky bude nutné využít vyznačenou objízdnou trasu po místních komunikacích. Ulice U Mostu pro rezidenty zůstává přístupná.

V termínu **od 24.6.2021 – 5.12.2021** bude uzavřen žel. přejezd v Káraném u Sv. Václava

Přejezd bude uzavřen pro veškerou dopravu, s výjimkou pro pěší.

**Uzavírky a omezení provozu na komunikacích**

V termínu **od 19.03.2021 – 15.12.2021** bude uzavřen železniční podjezd v ulici Jana Zacha – Husova, Čelákovice. Po dobu trvání uzavírky bude vyznačena objízdná trasa po místních komunikacích.

**Čelákovice - najížděcí místa na stavbu a výjezd na veřejnou komunikaci**

Křižovatka ulic Dělnická a Alej Jiřího Wolkera

V termínu: od 5.3.2021 – do 30.9.2021, místo je vyznačeno dopr. značením „pozor, výjezd vozidel stavby“

Alej J.Wolkera - za podchodem u zast. Čelákovice-Jiřina

V Termínu: od 5.3.2021 - do 30.9.2021, místo je vyznačeno dopr. značením „pozor, výjezd vozidel stavby“

Rooseveltova ul., za podchodem pro pěší

V termínu: od 5.3.2021 - do 30.9.2021 místo je vyznačeno dopr. značením „pozor, výjezd vozidel stavby“

**Stavební práce v okolí zast. Jiřina-Čelákovice**

**O víkendu 20.3.-21.3. 2021** budou probíhat nezbytné stavební práce v úseku most přes Labe – Jiřina Čelákovice. Jedná se o tyto práce: těžení plání do vagonů a pažení mostů zast. Jiřina a Jana Zacha.

**O víkenu 27.3.-28.3. 2021** bude probíhat práce na pažení mostu v ul Jana Zacha a podchodu na zast. Jiřina.

**Obě tyto stavební práce budou spojeny se zvýšenou hlukovou zátěží, vždy do pozdních večerních hodin.**

**Práce na železničním mostu přes Labe v roce 2021**

Únor - březen - bourání pilířů a opěr, zakládání nových podpěr

Březen – navážení nové mostní konstrukce na káranský břeh

Duben– květen - sestavení mostu a výstavba pilířů a opěr

Červen – výsun první části nového mostu a navážení druhé části mostu

Červenec – sestavení 2.části mostu a dokončení podpěr

Srpen - výsun 2.části mostu a dokončení podpěr

Září - zřízení koleje na mostě, převedení dopravy na nový most

Říjen - zřízení 2.koleje na mostě

Listopad - demontáž provizorního mostu

**Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem - Čelákovice**

**Rok 2021**

03 – 08 rekonstrukce 1. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů

08 – 09 výsun mostu a propojení 1. TK

09 – 12 rekonstrukce 2. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů

11 - snesení a likvidace provizorního mostu

**Rok 2022**

03 – 06 terénní úpravy a dokončovací práce

**Ing. Luděk Heřman**

Koordinátor stavby